Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ-07.01.01.00.00/3-3

„АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-8722/11.08.2026 г.

Техническо задание

ОТНОСНО: „Изработка, доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения на двата изходящи газохода във Варова централа Вариант 1 Етап 2“

- Съществуващо положение

Варовата централа към ОФ „Асарел” е изградена през 1994 г. за подготовка на варова суспензия /варно мляко/ и реконструирана с удвоен капацитет през 2019г. за обезпечаване нуждите на фабриката при производителност 15 млн. тона руда годишно. Инсталацията има капацитет да преработва негасена вар с дневна консумация около 300 - 384 t, която се използва в процесите на смилане и флотация за регулиране pH на пулпа и управление на качеството на добития краен меден концентрат.

При процесите на хидратация на калциевия оксид в барабанните гасители протичат екзотермични реакции като се отделя значително количество топлина. Наличието на фина фракция в подавания материал и средата в барабанния гасител довежда до формиране на топли водни изпарения съдържащи твърди частици от калциеви съединения основно Ca(OH)2 и CaSO4. Барабанните гасители са снабдени с т.нар. изходящи камери капсуловки, и въздуховоди, които отвеждат топлите изпарения извън производствената сграда. След реконструкцията през 2019г. и увеличаване на капацитета на Варова централа са монтирани въздуховоди с диаметър DN300 като в процеса на експлоатация и наличието на хоризонтални участъци същите са с намалено сечение от образувалите се налепи от кондезиращите водни изпарения и съдържащите се фини прахови частици.

При направени проби от лицензирана лаборатория и анализи от пробовземните точки вход и изход на новия гасителен барабан е установено, че праховите частици са под нормата заложена в Закона за чистота на атмосферния въздух. Въпреки това е изработен работен проект от страна фирма „СТИВ Проект“ ООД за монтаж на пречиствателни съоръжения за да могат да се сведат праховите частици до минимум.

Етап 1 е реализиран с цел доказване ефективността на съоръжението. Монтиран е мокър прахоуловител на южната технологична линия, за целта е изградено трасе за подаване на филтрирана свежа вода, адаптиран е съществуващия газоход ф500, монтиран е вентилатора след прахоуловителя, изграден е тръбопровод за отработена вода, изградена е площадка за пробовземане и е пусната системата в експлоатация. Акредитираната лаборатория е направила пробовземане и анализ на очистения поток. Резултатите показват 100% ефективност и улавяне на праховите емисии.

2. Условия за същността/цел/, съдържанието/предмет/.

Изпълнение на изработения работен проект с цел спазване на екологичните изисквания, съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и свързаните с него поднормативни актове.

3. Обем на услугата. Основни технико-технологични параметри. Специфични изисквания към услугата.

# 3.1. Обхват и обем на строително-ремонтните работи за обекта – реализиране на всички предвидени строително-монтажни и ремонтни работи, описани в Приложение №1 – Количествена сметка.

Съоръжението представлява правоъгълен корпус изработен от полипропилен, в който се редуцира скоростта на потока. В кутията през горен люк се монтира преграда с отвори с различна геометрия. Преградата се обтича постоянно от подавана през дюзи свежа филтрирана вода.

# 3.2. Материали за изпълнение:

- Мокър прахоуловител, PPR, 1800x900, в т.ч. корпус, люкове, преграда, фланци, дюзи;

- Аксиален вентилатор, Тангра TGT/2-400-6/12 BC 1,1KW;

# 3.3. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №8. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №8 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете СРР в Приложение №1.

Относно отпадъците генерирани на обекта:

- Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища;

- При сключване на договор с бъдещия ИЗПЪЛНИТЕЛ, същия ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт;

- Фирмата оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали” и да подпише декларация за управление на строителните отпадъци – Приложение №9;

- Всички разходи свързани с управление на отпадъците да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР по Приложение № 1.

4. Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектуване на Офертната документация:

# 4.1. Финансова част – към офертата трябва да се приложи:

1. Предложения за крайни единични „твърди” цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия пероид на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро–разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др. ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1.

- Цени на основни видове материали – Приложение №2

- Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение №1 (попълват се в Приложение №3) .

- Обща рекапитулационна стойност за услугата, евро без ДДС. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса. – Приложение №4

- Фирмен ценоразпис на цените на машиносмени на ползваната механизация с включени допълнителни разходи и печалба.

# 4.2 Техническа част – към офертата трябва да се приложи:

- Приложение №5 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта и Приложение №6 – „Общ срок за изпълнение на услугата”.

При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СРР:

| № | Етапи /междинни срокове в кал.дни/ | Документи по образец | Важни дати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Откриване на строителна площадка на обекта | Протокол обр.2 | Датата на подписан акт обр.2 се счита за «Начало» на срок за изпълнение |
| 2. | Готовност за отпочване и период за мобилизация |  |  |
| 3. | Период на СРР |  |  |
| 4. | Период за подготовка на екзекутиви и отстраняване на недоделки |  |  |
| 5. | Установяване годността на строежа за приемането му от комисия | Констативен акт – двустранен | Дата на подписване на констативен акт се счита «Край» на срок за изпълнение |

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

- Срока за  изпълнението на същинските СРР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ двусменен 16-часов работен ден  ;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/ .

- - ПЕРСОНАЛЪТ- брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СРР на обекта при горепосочените работни условия;

- - Краен срок за предаване на обекта ( като условна дата).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да даде срок за изпълнение на СРР за обекта в календарни дни за пълния обем по наличната проектна документация и КСС /Приложение №1/.

Всички срокове да бъдат посочени в КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

- Гаранционен срок за качествено извършена работа – Приложение №7.

- Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта - Приложение №8.

- Декларация за спазване на изискванията за «управление на строителните отпадъци», съгласно действащата нормативна уредба - Приложение №9.

- Проекто-договор /не се попълва, само се парафира и подпечатва всяка страница като  свидетелство, че оферентът е запознат с условията по него/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването. – Приложение №10.

- Декларация за срок на валидност – Приложение №11. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни.

- Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail – Приложение №12.

- Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №13, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Обекта.

- Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №14.

- Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на кандидат - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди извършване огледа на обекта и остава при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп.директор на кандидата и го прилага в офертата си – Приложение №15.

- Декларация за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №16.

- Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява.

- Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата със следните документи:

- Справка за фирмата към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;

- Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;

- Удостоверения за членуване в браншови организации Удостоверение за регистрация от Централния професионален регистър на строителя. /ако има такава/;

- Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;

- Референции /минимум 3 бр./ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година, както и текущ междинен финансов отчет към последното тримесечие.

- Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ.

- Копие от документ за наличие на системи за контрол: Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

- Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата. /ако няма се декларира/.

# 4.3. Важни услови за участниците:

- При непредставяне на който и да е от указаните в т.4.1 и 4.2 документи или при непопълване на, което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

- Документите по т.4.1 се поставят в отделен по-малък плик, документите по т.4.2 се поставят в друг плик, след което двата по-малки плика се поставят заедно в общ голям плик. Попълнените приложения №1 и №2 се представят, както на хартиен, така и на електронен носител CD /DVD/ диск в Excel формат по формулярите образец на Възложителя.

- Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа. Качествени изисквания към услугата:

  - Възложителя има право да посещава площадката на строително–монтажните и ремонтни работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение.

  - ПИПСМР.

  - Протоколи по Наредба No3.

  - Протоколи от лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладъчни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др.

  - Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи- сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им в строителния обект също трябва да отговаря на  съответните технически изисквания за това.

  - Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен приемо-предавателен протокол.

  - Подготовка на екзекутиви.

  - Снимков материал.

  - Констативен акт за установяване годността на строежа за приемане.

  - Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването започват да текат гаранционните срокове за СРР по договор.

  - Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

- Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя;

- Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, придружена с чертеж с точни данни и размери на изпълнените работи. Протоколи за приемане на скрити работи (задължително придружени със снимков материал с обозначен мащаб) и други изискуеми задължително, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;

- Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение КСС към договора;

- Искане за плащане (Сметка обр. 22);

- Протокол от лицензирана лаборатория от извършените замери;

- Издадена данъчна фактура от Изпълнителя;

- При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР.

  - Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР.

  - Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи.

  - Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

  - Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно  между Изпълнителя и Възложителя.

  - Остойностяването на изпълнените  видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени в Приложение 1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение 1 и доказани количества.

- Други условия

  - Да се спазват Общите условия към договорите с изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване.

  - Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

  - При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБР и ПАБ.

  - Стриктно да се спазват действащи нормативни документи по осигуряване на здраве и безопасност при работа.

  - Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство.

  - На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания изпълнител ще се осигурят условия за работа в рамките на работното време на Дружеството (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по договора).

  - Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.

  - Офертите да се представят до 15.30 часа на  ............... 20…… г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис:  “Оферта за Изработка, доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения на двата изходящи газохода във Варова централа Вариант 1 Етап 2”  и забележка: „Да се  отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

  - Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

  - Резултатите се оповестяват с приключване  на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.

Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7. За контакти

инж. Стоян Котларов – тех. инв. контрол в отдел „Строителство“ – телефон за контакти 0357/ 60 399; skotlarov@asarel.com

8. Приложения:

- Приложение №1 – „Техническа спецификация за обекта” – Количествена сметка, извадка от работния проект.

- Приложение №2 - Техническа спесификация на основните материали, които ще бъдат влагани на обекта.

- Приложение №3 – Справка за ценообразуващи показатели.

- Приложение №4 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане.

- Приложение №5 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа.

- Приложение № 6 – Общ срок за изпълнение.

- Приложение №7 – Декларация за предложен гаранционен срок.

- Приложение №8 – Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта.

- Приложение №9 – Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци

- Приложение №10 – Проекто-Договор за строителство.

- Приложение №11 – Декларация за срок на валидност.

- Приложения №12 – „Административни сведения”.

- Приложение №13 – Образец на Декларация за Подизпълнители.

- Приложение №14 – Декларация за оглед на площадката.

- Приложение №15 – Образец на Декларация за конфиденциалност.

- Приложение №16 - Декларация за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията

- Приложение №17 – Проектна разработка за изпълнение на обекта на CD.