Приложение №10

към ТЗ за СРР

# ПРОЕКТО-ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ Д ............./ ....................20….. г.

Днес............................20…… г. в гр. Панагюрище, между :

„Асарел – Медет”АД гр. Панагюрище, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК № 822106269, с адрес: гр. Панагюрище 4500, площадка «Асарел» тел.0357/60 210, факс 0357/60 250, представлявано от инж. Николай Иванов Пелтеков – в качеството на Изпълнителен Директор, наричан по-долу Възложител, от една страна

и

………………………………, гр………………, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № ........................, представлявано от ……………………. - Управител, със седалище и управление с адрес гр. ............................, ул. ...................................., тел./факс ..................................., наричано за краткост Изпълнител от друга страна,

се сключи настоящият Договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши СРР на подобекти : „Естакада № 4 – ГТЛ ПВН 1“ и „Естакада № 7 – ГТЛ ПВП 1“ към обект : „Рехабилитация и укрепване на естакади към ОФ „Асарел”

Чл.2. Видът и обема на СРР са съгласно утвърдено Техническо задание № .................................г. /Приложение № 1/ и количествено-стойностна сметка /Приложение № 2/, представляващи неразделна част към настоящия Договор

Чл.3. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя извършената от него работа и вложените материали по цени, при сроковете и условията уговорени в този договор.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4. Изпълнителят е длъжен да осигури и изпълни уточненото техническо решение, материалите, конструкции и изделия, както и всичко друго необходимо за възложените СРР при спазването на всички нормативни технически изисквания за възложените видове дейности.

Чл.5./1/. Изпълнителят е длъжен да се увери, че е проучил основно строителната площадка и цялата налична информация, както и че преди предаване на офертата си в изпълнимостта на всички видове работи е отчел влиянието на всички фактори, включително хидроложките и климатичните условия, вида и качеството на материалите необходими за изпълнение на задачата, рисковете, непредвидените и всички други обстоятелства, които биха могли да окажат влияние на предложената цена.

/2/. Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му СРР, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила и норми за съответните дейности и в съответствие с „Правила за извършване и приемане на строителните и монтажни работи” /ПИПСМР/. По време на строителството Изпълнителя се задължава да създава и подписва всички изискуеми документи по ПИПСМР, Наредба 3/31.07.2003г и други нормативи.

/3/. Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали и да извършва качествено СРР. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените строителни материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на изпълнените СРР като цяло. Той е длъжен да предоставя на Възложителя, декларации за съответствие, сертификати за качество на доставените и вложени материали и писана технология за реализация на строителните работи, протоколи и дневници за изпълнени СРР.

/4/. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СРР е допуснал отклонения от изискванията предвидени в техническото задание или задължителни такива съгласно нормативните актове.

/5/. При привличането на подизпълнители за извършването на отделните работи Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя. За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря изцяло, като за работа извършена от самия него.

/6/. Изпълнителят не трябва да покрива или скрива каквато и да е работа преди одобрението на Възложителя или негов представител. Изпълнителят уведомява инвеститорския контрол, включително му осигурява транспорт до строителната площадка и предоставя пълна възможност да се провери и измери всяка работа преди да бъде покрита или скрита. Преминаването към следваща операция става след подписване на акт обр.12 за скрити работи между техническия ръководител и инвеститорския контрол, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Всички актове за скрити работи се комплектоват със снимков материал (с обозначен мащаб), удостоверяващ изпълнените и покрити работи При неизпълнение на горното задължение от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да не заплати извършената и покрита скрита неизмерена от него работа, както и да поиска, тя да бъде разкрита за сметка на Изпълнителя за установяване на нейния обем и качество.

/7/. Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно техническо ръководство и правоспособен геодезист на обекта, които постоянно да управляват и контролират СРР на обекта. При неосигуряване на тези задължения Възложителят има право да задържи плащанията до осигуряването им.

/8/. Изпълнителят е длъжен да представи Заповедна книга /прономерована и прошнурована/ за изпълнението на обекта, която се заверява при ръководител отдел «Строителство» на Възложителя. При вписана заповед Изпълнителя е длъжен да пристъпи незабавно към нейното изпълнение и в срок до 7 /седем/ дни да внесе писмено искане за финансиране на тази дейност, ако е необходимо.

Чл.6./1/. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и със здравето и безопасност при работа.

/2/. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания свързани с дейности по събиране, съхраняване и оползотворяване на строителните отпадъци, образувани в резултат от СMР, във връзка с условията на „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., с всички последващи изменения и допълнения. Законовите изисквания се прилагат съгласно Приложение №4 - Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци, неразделна част от настоящия договор.

/3/. Изпълнителят е длъжен да спазва следните конкретни условия, свързани с управление на дейностите по отпадъците на обекта и не само тях:

- Генерираните производствени и опасни отпадъци се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин в метални контейнери, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбите към него;

- Металните отпадъци с код 17.04.05 (отпадък изрезки от черни метали, изрезки от различни ламарини и др.) се предават с кантарна бележка в склад „Вторични суровини“ на Възложителя в ден петък в рамките на работното време, но не по-късно от 16.00 часа;

- Всички останали отпадъци, генерирани на площадката при основната дейност на обекта и от административно-битовата дейност, се предават на лицензирани фирми за събиране, съхранение и третиране, притежаващи разрешително за дейност с отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците.

/4/. Изпълнителят е длъжен в срок от 3 /три/ дни от подписване на договора да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт.

/5/. Всички санкции наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълняваните СРР са за сметка на Изпълнителя, доколкото не са резултат от действия или бездействия на Възложителя.

/6/. За вреди, причинени на трети лица, публично или частно имущество при /или/ по повод изпълнение на СРР, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последния заплати обезщетение за такъв вид вреди.

Чл.7. Изпълнителят е длъжен в срок от 7 /седем/ дни след подписването на Договора да съобщи писмено на Възложителя имената на длъжностните лица и техните правомощия, които ще носят отговорност за изпълнението на Договора, както на пряко подчинените му така и на подизпълнителите, ако има такива. Задължително се определя координатор по БЗР и управление на строителните отпадъци. За промяната на тези лица Изпълнителят информира Възложителя за издаване на съответните разрешителни за работа на територията на обекта.

Чл.8. Ако в процеса на работа се наложи промяна на договорните условия в обема и обхвата на работа по искане на Възложителя, Изпълнителят се задължава да продължи изпълнението съобразно договорените нови условия, като за това се сключи допълнително споразумение.

Чл.9. Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта за своите работници, подизпълнители и трети лица, посещаващи обекта. Срещу тези рискове, както и съгласно изискванията на гл.10, чл.171 от ЗУТ, Изпълнителят е длъжен да направи за своя сметка и да поддържа за своя сметка за срока на договора следните застраховки:

/1/. Професионална отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди причинени на други участници в строителството и проектирането.

/2/. Застраховка срещу всички рискове, включително форсмажорни и други обстоятелства, за изпълнителя при строителството на конкретния строителния обект. Възложителя не носи отговорност за поемане разходи по възстановяване на щети от такъв характер и те са изцяло за сметка на Изпълнителя.

/3/. Застраховка за трудова злополука.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. Възложителят е длъжен да предаде на Изпълнителя строителната площадка в 5 /пет/ дневен срок от влизане в сила на настоящия Договор, за което се подписва утвърден по образец на Възложителя акт обр.2 за СРР.

Чл.11./1/. Възложителят е длъжен да запознае и инструктира Изпълнителя със специфичните условия за изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи на обекти, разположени на територии собственост или стопанисвани от „Асарел-Медет” АД.

/2/. Изпълнителят  извършва инструктаж на своите работници и служители във връзка с условията по ал.1.

Чл.12. Възложителят е длъжен да осигури пропуски за хора, материали и машини, след представянето на необходимите данни от Изпълнителя, съгласно установения пропускателния режим в „Асарел – Медет”АД.

Чл.13./1/. Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този Договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност, включително да осъществява проверка чрез външна одиторска организация и строителна лаборатория.

/2/. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от Техническото задание. Всички указания се вписват в Заповедната книга на обекта. Изпълнението на невписани в Заповедната книга промени и допълнителни работи остават за сметка на Изпълнителя. Всички заповеди се заверяват от ръководител отдел Строителство на Възложителя.

Чл.14. Възложителят е длъжен да осигури необходимите средства за финансиране на обекта.

ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СРР

Чл.15. /1/. Настоящият договор влиза в сила след двустранното му подписване.

/2/. Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде СРР в срок от ........ /………..словом/ календарни дни.

За начало на срока се счита денят на предаване на строителната площадка с Акт Обр.2.

За край на срока на изпълнение на СРР се счита датата на подписване на двустранен Констативен протокол за установяване годността на обекта за приемане по чл.17/1/, подписан между техническия ръководител и инвеститорския контрол на обекта, заверен от ръководител отдел „Строителство“ на Възложителя.

/3/. Изпълнителят представя в 5 /пет/ дневен срок от подписване на настоящия договор - „Подробен /подневен/ план-график за повременното изпълнение на отделните СРР” с ясно дефинирани етапи на изпълнение /Приложение №6/ към настоящия договор. План-графика може да се актуализира по настояване на една от страните с цел преразпределение на видовете СРР отразяващи реалната ситуацията на обекта, без да се увеличава крайния срок за предаване на обекта.

/4/. Сроковете за извършване на СРР и за предаване на отделните етапи са посочени в Приложение №6 към този договор - "Подробен (подневен) план-график за повременното изпълнение на отделните СРР" .

/5/. Забавянето на отделен етап не удължава срока на цялостното изпълнение на възложената задача и предаването на обекта, дори когато за забавянето му е платена неустойка.

/6/. При наличие на неблагоприятни атмосферни условия, възпрепятстващи изпълнението на СРР в определен период от време, Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки чрез насищане с работна ръка строителната площадка или промяна работното време на ангажирания човешки ресурс за наваксване на изоставането.

/7/. Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че съществува реална опасност изпълнението на дейностите да изостане от междинните срокове по Графика за изпълнение на СРР, Възложителят предприема действия за преодоляване на изоставането и определя срок на Изпълнителя за влизане в сроковете по графика.

/8/. Изпълнителят поема за своя сметка всички разходи във връзка с ускоряване на СРР и писмено уведомява Възложителя за изпълнените в  тази връзка мерки и резултатите от тях.

Чл.16./1/. При спиране на СРР поради непреодолима сила, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

/2/. За възникването и преустановяването на непреодолима сила, Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок писмено да уведоми Възложителя. За целта се подписва акт обр. 10, респективно акт обр.11, между техническия ръководител и инвеститорския контрол и се заверяват от ръководител отдел «Строителство» на Възложителя.

/3/. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие неположена грижа от страна на Изпълнителя или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

/4/. Ако непреодолимата сила продължи повече от 45 /четиридесет и пет/ дни и няма признаци за скорошното и преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора си, като писмено уведоми другата страна.

Чл.17./1/. При окончателното завършването на СРР, Изпълнителят е длъжен:

- да отправи до Възложителя покана за оглед, приемане на извършената работа и готовност за назначаване на комисия за съставяне на окончателен протокол за приемане на обекта;

- да премахне временните строежи, както и да освободи строителната площадка от всякаква техника, механизация и строителни отпадъци;

- да подготви и съгласува екзекутивна документация на изградения обект, като за СРР това направи с Възложителя и проектанта, ако има такъв в срок до назначаването на комисия за приемането на обектите. Екзекутивната документация се създава в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител;

- Изпълнителят и инвеститорът извършват цялостен оглед на извършените дейности и преглед на техническата документация на обекта. В случай, че няма забележки се подписва двустранен констативен акт за установяване годността за приемане на обекта;

- В случай, че се установят недоделки и недовършени работи, същите се отбелязват в двустранен протокол / «пънч-лист»/ с определен срок за отстраняване. След покана от Изпълнителя се прави отново оглед на обекта и след като се установи отстраняването на забележките, се подписва двустранен констативен акт за установяване годността за приемане на обекта.

/2/. Окончателното предаване и приемане на изпълнените СРР се извършва с двустранен Окончателен приемо-предавателен протокол по образец на Възложителя, подписан от упълномощените представители на двете страни, в който се описват изпълнените видове работи, количества, цени, стойност, гаранционни срокове и условия и се утвърждава от Изпълнителния Директор на Възложителя.

/3/. В протокола по ал. /1/ могат да се посочват сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци. Времето за отстраняване на недостатъците е част от срока за изпълнение по Чл.15 /2/. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като същевременно той дължи и неустойка в случаите на забавяне при отстраняване на пропуските по сроковете в констативния протокол и по договора.

/4/. Когато за съответните работи са предвидени изпитания, приемането им се извършва след успешното им провеждане и двустранното подписване на протоколи за това.

/5/. Окончателния приемо-предавателен протокол по ал.2 се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят между страните, съгласно нормативната уредба.

/6/. Окончателния приемо-предавателен протокол по ал.2 се съставя в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след разплащане на последния протокол за изпълнените СРР.

/7/. Предаването на изпълнен етап СРР се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа: количество на СРР, качество на извършената работа, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за съответния етап.

/8/. При констатиране на недостатъци в извършената работа, в протокола по предходната алинея се посочват срокове за отстраняването им, като тези срокове не се отразяват върху Графика за извършване на строителството – Приложение №6.

/9/. Времето за отстраняване на недостатъците по определен етап се отчита като забава в неговото изпълнение, когато излиза извън договорения срок за изпълнение на този етап.

/10/. Възложителят има право да откаже да приеме етапа или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.18./1/. Общата цена на договора се определя в размер до ......................... /................................../ евро, без ДДС.

/2/. Цената по предходната алинея е за действително извършените СРР, установени с двустранен протокол между представителите на Изпълнителя и Възложителя, включително подготовка на строителството, стойността на вложените материали, всички преки и допълнителни разходи за труд, извънреден труд, механизация,  специфичните изисквания съгласно Техническото задание - Приложение №1 и изрично споменати в Приложение №8 към Договора и др. подобни, както и печалбата за Изпълнителя.

/3/. Единичните цени на видове работи се приемат „твърдо договорени” цени и са дадени в Приложение № 2 към договора - Количествено-стойностна сметка /КСС/. В тях са отчетени инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им и остават твърди за целия период на строителство.

/4/. Количествата на всички видове работи да се доказват двустранно с Подробни количествени ведомости, като количествата в тях трябва да могат да бъдат доказвани и проверявани чрез измервания на място.

/5/. Елементи на ценообразуване за допълнителни видове работи извън Приложение № 2 са както следва:

| 1 | Средна часова ставка | евро /ч.ч. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Допълнителни разходи върху труда | % |
| 3 | Доставно-складови и транспортни разходи за строителни материали и оборудване на стойност до 1000 евро без ДДС | % |
| 4 | Доставно-складови и транспортни разходи за оборудване /стандартно или нестандартно/ на стойност над 1000 евро без ДДС | % |
| 5 | Допълнителни разходи върху механизация | % |
| 6 | Печалба | % |
| 7 | Цени на материали | по фактура от доставчика |
| 8 | Цена на машиносмяна на механизация | по вътрешнофирмен ценоразпис, като в цената на машиносмяната са интегрирани допълнителни разходи и печалба съгласно Приложение №5 |
| 9 | Разходни норми за материали, труд и механизация | по УСН в строителството и последвалите ги допълнения, а при липса на такива със анализни цени по ТНС и други нормативни документи; Като основна база УСН ще се ползват разходните норми на Building Manager; разходни норми за нови видове СРР се дават от фирмата производител /за материали/ и обосновано приравнени на тях по УСН, ТНС /за труд/ |

/6/. Изпълнителят не може да изисква увеличение на цената съгласно предходната алинея, ако увеличеното количество на вложените материали или извършената работа е вследствие на :

- несъгласувано с Възложителя отклонение от Техническото задание;

- нарушаване на строителните технически и технологични правила и нормативи;

- отстраняване на допуснатите от Изпълнителя недостатъци;

- влагане на некачествени или неподходящи материали.

/7/. Начин на разплащане:

а) Възложителят превежда аванс .....% от общата стойност по Чл.18/1/ т.е. ........................... /……………………../ евро без ДДС в срок до 7 /седем/ дни от подписване на договора и след представяне на Банкова гаранция за неговата стойност от Изпълнителя. Същият се приспада пропорционално от акт обр.19 (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) до пълното му възстановяване.

б) В 5 /пет/ дневен срок след подписване на Договора Изпълнителят издава в полза на Възложителя безусловна и неотменяема Банкова гаранция за авансово плащане в размер на ………… /……………………./ евро с ДДС. Освобождаването на гаранцията настъпва при представяне на оригинален надлежно оформен протокол сметка обр.8 /табличен вид на протоколите за изпълнени работи с натрупване на обема, плащанията, възстановяването на аванса и удържането на гаранционните суми/, удостоверяващ възстановяването на сумата по преведения аванс. Текстът, условията и банката, която ще издаде банковата гаранция, се одобряват предварително от Възложителя „Асарел Медет”АД. Авансът следва да бъде погасен преди изтичане валидността на банковата гаранция. Срокът на валидност на банковата гаранция за авансово плащане е най-малко/ ……. /…………/ месеца (до 30 /тридесет/ дни след датата на утвърждаване на Окончателния приемо-предавателен протокол за обекта, съгласно Чл.17. /2 /). В случай, че Банката, издала Гаранцията за авансово плащане се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3 /три/ дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 /пет/ работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

в) След завършване на отделен строителен етап СРР  Изпълнителят изпраща на Възложителя уведомително писмо внасяйки го в Деловодството на Възложителя, за приемане и разплащане на завършения етап в комплект с всички документи описани в буква д).

г) Заплащането на извършените работи ще се извършва периодично по стойността на подписания протокол обр. 19, след извършена техническа проверка, получаване на „искане за плащане” от страна на Изпълнителя, издадена данъчна фактура, в срок до 10 /десет/ дни след подписване на протокол обр. 19. Десет дневния срок на плащане може да бъде удължен при внезапна проверка от одитираща фирма съгласно Чл.13./1/ за което Изпълнителя ще бъде надлежно уведомен. В този случай не се начислява и дължи предвидената неустойка за забава плащането по Чл.26.

д) Изпълнителят удостоверява изпълненият обем работа и стойност за заплащане с:

1. Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя.

2. Подробна количествена ведомост за всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, в която се описват подробно всички размери доказващи общото количество за определен вид СРР. Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло изпълнени на 100% и годни за приемане СРР, полезни за Възложителя. Само доставката на отделни елементи, оборудване и материали, независимо че са заложени като отделни позиции в КСС към договора, не се заплащат до влагането им в обекта за конкретния вид работа. Количествата на всички видове работи трябва да могат да бъдат доказвани и проверявани чрез измервания на място и първични документи (фактури, GPS разпечатки дублирани с дневни отчети за вложено време за машиносмяна, кантарна бележка от кантара на „Асарел-Медет” за дейности, които се отчитат с единица мярка на тон, екзекутивни схеми, чертежи, снимков материал, квитанции с количества подписани от длъжносттно лице към складово стопанство на „Асарел Медет“АД, когато са използвани материали доставка на Възложителя, акт обр.9, геодезически замервания, протоколи за определяне на транспортни разстояния, акт обр.6 за установяване съответствието с геоложките и хидрогеоложки условия и др.). Възложителят ще осъществява контрол чрез геодезическа фирма на извършените количества и качество на видове работи по нива, наклони и местоположение.

3. Протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, заверени от Възложителя, изисквания на ПИПСМР за качественото извършване на СРР.

4. Сертификати за качество на всички материали и декларации за съответствие на полуфабрикати и изделия вложени в строителството. Те трябва да отразяват цялото количество вложен материал в обекта и освен това, че са предназначени за конкретния обект изпълняван в дружеството.

5. Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение №2 към договора.

6. Искане за плащане (Сметка обр.22 по образец на Възложителя).

7. При непредставяне на някой от по-горе изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР, като акта се връща за доокомплектовка с придружително писмо с опис на липсващото и по него не се  извършва разплащане на актуваните СРР.

/8/. От сумите за разплащане по Чл. 18./7/. точка г. се удържа 5% гаранционна сума за добро изпълнение и …………% от стойността на акта, която е приспадаща се част от преведения аванс по Чл. 18. /7/, точка а. Процентите се начисляват общо върху стойността на акта след извършената проверка по приложените образци на Сметка обр.22 и данъчна фактура. Гаранционната сума се възстановява 90 /деветдесет/ дни след датата на утвърждаването от Изпълнителния Директор на Възложителя на Окончателния протокол за приемане на обекта по Чл.17/2/. При констатиране намаление на обема СРР по Договора, Възложителят прихваща остатъка от непогасения аванс от плащанията за изпълнени СРР, или се удовлетворява от задържаната гаранционна сума за добро изпълнение, или от банковата гаранция за авансово плащане.

/9/. Гаранционната сума от 5 % не се възстановява в случаите, когато:

а) В 90 – дневния срок след утвърждаване на окончателния протокол за приемане на обекта възникнат дефекти и Изпълнителят откаже да ги отстрани;

б) да послужи, като допълнително обезпечение на санкцията по Чл. 24.;

в) Възложителят има право да удържа всички суми, които по силата на Договора му се дължат от Изпълнителя.

/10/. Цената на отделните етапи се формира от стойността на вложените материали и извършените видове и количества работи и е в размерите посочени в Количествено-стойностна сметка за видовете СРР - Приложение № 2.

Чл.19./1/. Извършването на допълнителни видове работи, които не са предвидени в Приложение №2 или произтичат от последващи изменения, се договарят и заплащат допълнително, като за целта се подписва Анекс към Договора. Анекси за нови видове работи и допълнителни количества могат да се сключват до 10% от стойността на договора. Ако тази граница бъде надвишена, Възложителят има право да извърши офертно проучване за проверка на актуалните пазарни стойности.

/2/. При доказана необходимост от изпълнение на нови видове СРР, същите се остойностяват по ценовите показатели, приети по Чл.18/5/.

/3/. При доказани изменения в количеството на договорени видове СРР, в рамките на периода на строителството, същите се остойностяват по единичните цени приети като „твърди“ в Количествено-стойностната сметка към Договора.

VІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.20. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СРР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от Изпълнителя до датата на утвърждаването от Изпълнителния Директор на Възложителя на  Окончателния приемо-предавателен протокол за обекта по Чл.17, ал.2.

Чл.21./1/. Ако при извършване на СРР възникнат препятствия за изпълнение на този Договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни действия за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

/2/. Ако при отстраняването на препятствията по преходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това е направила разноски се обезщетява от другата страна в размера на направените документално доказани разходи.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.22./1/. Гаранционният срок за изпълнените СРР, предмет на Договора се определя на:

- ................../............/ години за;

- ..................../........../ години за .........................,

съгласно чл.20 от «Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти».

/2/. Гаранционния срок започва да тече от деня на утвърждаване от Изпълнителния Директор на Възложителя на Окончателния приемо-предавателен протокол за извършените СРР съгласно Чл.17./2/.

/3/. При установяване наличие на дефекти и некачествено изпълнение Възложителят назначава комисия, на която са длъжни да присъстват представители на Възложителя, Проектанта и Изпълнителя. Комисията ще бъде свикана с писмени покани, изпратени по факс на горепосочените лица. Комисията съставя протокол със следното съдържание:

- Описва се констатирания дефект/некачествено изпълнение;

- Описват се причините, които са го породили и в чия отговорност са, ако има и причини, извън Изпълнителя по този договор;

- Описват се мероприятията, които трябва да бъдат извършени;

- Посочва се срок за отстраняване на констатирания дефект/некачествено изпълнение;

- Ако е констатирано наличие на отговорност и от други лица, освен Изпълнителя по този договор, се посочва за чия сметка ще бъде отстраняването на констатирания дефект/ некачествено изпълнение;

- Всички присъстващи на Комисията лица са длъжни да подпишат писмено своето становище по гореизброените въпроси.

/4/ Участник в строителството, който е надлежно поканен, но поради неоснователни причини не присъства на Комисията или не изрази становище, не може да възразява срещу взетите решения и тяхното изпълнение.

/5/. Освобождаването на гаранционната сума задържана по Чл.18./8/ от настоящия договор не премахва отговорността на Изпълнителя за отстраняване на скритите недостатъци и появилите се дефекти в гаранционния срок по Чл. 22./1/.

/6/. За периода на гаранционното обслужване, ако не са удовлетворени претенциите на Възложителя по Чл. 22./3/, се удовлетворяват от застраховката на Изпълнителя по Чл.9.

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.23. При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди по условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.24./1/. При забава на завършване и предаване на СРР по този договор в крайния срок по Чл.15./2/ Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,8 % от общата цена на договора по Чл.18./1/. за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от нея.

/2/. При забава на завършване и предаване на отделен етап от обекта в срока по Чл.15./4/ Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,8 % от цената на този етап, съгласно Чл.18./10/ за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от нея.

/3/. Изплащането на неустойка по ал./2/ не освобождава и не намалява задължението на Изпълнителя да заплати неустойка по ал./1/., както и обратното.

Чл.25./1/. При виновно, некачествено извършване на СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности предвидени в чл.265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените СРР.

/2/ Ако недостатъците констатирани при приемането на СРР или по Чл.22.3 не бъдат отстранени в договорения между страните срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по преходната алинея, също и неустойка в удвоен размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

/3/ Страните по договора се съгласяват начислената неустойка по Чл.24 и/или Чл.25 да се прихваща от дължимите плащания.

/4/. Изплащането на неустойка по Чл.24 и/или Чл.25 не освобождава Изпълнителя от задължението по договора, за което е наложена неустойка.

Чл.26. Ако Възложителят е в забава за плащане по този договор, той дължи неустойка в размер на законовата лихва върху размера на забавеното плащане за периода на забавата, но не повече от 20% от общата цена на Договора по Чл.18./1/.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.27./1/. Действието на този Договор се прекратява:

- След изтичане на гаранционния срок на отделните СРР;

- По взаимно съгласие между страните;

- При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложените видове работи.

/2/. Възложителят може по всяко време до предаването на СРР да се откаже и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършените до момента на отказа СРР.

/3/. Ако в процеса на СРР се установи, че Изпълнителят ще просрочи завършването и предаването на различните видове работи с повече от 30 /тридесет/ дни или същите няма да бъдат завършени по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали Договора. В този случай, Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези видове работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените му вреди, Възложителят може да претендира за обезщетение.

/4/. Изпълнителят може да прекрати едностранно Договора с десетдневно писмено предизвестие, като заплати на Възложителя обезщетение в размер на 10 % върху стойността на незавършените СРР към момента на прекратяването им.

Чл.28./1/. При сключването на настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя доказателства за наличието и валидността на Застраховките по Чл.9, ал.1, 2 и 3 от настоящия договор.

/2/ Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на застрахователните полици по Чл.9, ал.1, 2 и 3 за целия срок на Договора, както и да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

/3/. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховки по предходните алинеи, той може да спре всички плащания, които му дължи.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29./1/. Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която е получила ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на проекта. За целта Изпълнителят подписва Декларация за конфиденциалност – Приложение №7.

/2/. В случай на неизпълнение взаимни задължения по сключения договор или забелязване потенциална опасност от загуби и щети за партньорите по договора, то съответните отговорници за договорите и техните висшестоящи ръководители информират директно устно или писмено съответните ръководители на страните подписали договора.

Чл.30./1/ Изпълнителят декларира, че е запознат и признава „Общи условия към Договори сключвани от “Асарел-Медет”АД с външни партньори” – Приложение №3, явяващи се неразделна част от сертифицираната интегрирана система за управление на Възложителя - ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018  и от настоящия договор.

/2/. Неизпълнение клаузите на „Общи условия към Договори сключвани от “Асарел-Медет”АД с външни партньори” може да бъде основание за прекратяване на Договора от страна на Възложителя.

Чл.31./1/. Всички възникнали през времетраенето на Договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от Договора.

/2/. За всички неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат нормите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

Чл.32. Всички съобщения и обвързващи волеизявления във връзка с Договора са действителни само, ако са направени в писмена форма. За целите на Договора, писмената форма включва писмен документ, отговарящ на изискванията на Търговския закон.

Чл.33./1/. За контакти по всички въпроси и подписване на съответните протоколи, касаещи изпълнението на договора, страните посочват следните упълномощени служители - координатори по договора:

За Възложителя: 1……………………………… – Р-тел отдел «Строителство», тел. 0357/60491; 2. инж. .............................. – Инвеститорски контрол, тел. 0357/60 210 вътр............, факс 0357/60 260;

За Изпълнителя: 1. инж. ............................... – Технически ръководител на обект, тел.: …………………..

При възникване на инцидент да се търси съдействие на дежурна медицинска сестра – тел. 0357/60246, GSM 0879 216 266 и Аварийно-спасителна служба – тел.0357/60372, GSM 0877 279 906.

По въпроси свързани с ЗБР – ............................................... – тел. 0877 279 983.

/Р-л отдел БЗР/

В случай на смяна на координатора си, съответната страна дължи своевременно уведомление.

/2/. При констатиране на нарушение на договорените задължения от страна на персонала на която и да е от двете страни в следствие на небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на вменени отговорности, изправната страна незабавно да уведоми писмено лицето подписало договора от другата страна, с цел срочното отстраняване на проблема. При умишленото неизпращане на сигнал по смисъла на горния текст, страната неподала информацията носи отговорност за евентуалните вредни последици.

Чл.34. Кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде водена на следните адреси:

За Възложителя:

гр.Панагюрище, „Асарел – Медет”АД, ПК 4500

Изпълнителен Директор

тел. 0357/60 210, факс 0357 /60 250.

e-mail: pbox@asarel.com

За Изпълнителя:

Офис: гр. ………………. , ул. .....................,

Управител ……………

тел./факс ……………..

e-mail: ………………..

Разплащателна банкова сметка

IBAN: ………………….

BIC: ……………………

Настоящият Договор е съставен в ……….. /………../ страници, в два еднообразни екземпляра, на български език, по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.  Приложение № 1 – Техническо задание №…………………..

2.  Приложение № 2 - Количествено-стойностна сметка.

3. Приложение № 3 - Общи условия към Договори сключвани от “Асарел-Медет”АД с външни партньори.

4. Приложение № 4 - Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци.

5.   Приложение № 5 – Вътрешнофирмен ценоразпис на механизация.

6. Приложение № 6 – Подробен /подневен/ план-график за повременното изпълнение на отделните СРР.

7.  Приложение №7 - Декларация за конфиденциалност.

8.  Приложение №8 - Справка – декларация за специфични разходи интегрирани в единичните цени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Асарел – Медет” АД, 	....................................,

Изп. Директор:	..................................:

/инж. Н. Пелтеков/	/..................................../